{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["市地志办"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"市地志办","index":0,"n_rows":12,"n_cols":18,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,12,1,12],[0,13,1,13],[0,14,1,14],[0,15,1,15],[0,16,1,16],[0,17,1,17]]}
["序号","指标代码","指标类型","指标名称","指标内容","完成时限","分工属性","牵头单位","协办单位","自治区任务","市委重点工作任务","市政府重点工作任务","是否单位年度计划：是0/否1","依据条款","分管领导","责任部门（科室）","责任部门科室负责人","联系电话"]
[{"$nulls":6},"单选并填代码：本级独办0/多级承办1/牵头2/协办3",null,null,"单选并填代码：纳入自治区对柳州市指标考核体系内的任务1/其他任务2","单选并填代码：十二届党代会第四次会议工作任务1/市委常务工作要点2/其他重点项目3","单选并填代码：市政府工作报告任务1/其他任务2"]
[1,"81-10-2","单位常规性指标","《柳州年鉴（2020）》编纂出版","年度任务：\r\n1.完成《柳州年鉴（2020）》编纂出版。全书文字约160多万字，图片约200多张。除基本文字记述外，继续开辟卷前年度专题彩页，凸显年度特色及地域特色,对2019年度年柳州政治、经济、社会、文化、生态发展情况进行全面记述；不断提升民族团结进步创建工作水平，以《柳州年鉴》为载体，持续编辑展示民族风情的“柳州风物系列”专题彩页，强化年鉴编纂的连续性和可读性。以样书为准。\r\n2.收集《柳州年鉴（2021）》照片不少于200张。以收集到的图片为准。\r\n关键步骤：\r\n   1.1—3月，完成《柳州年鉴（2020）》编纂大纲编写、修订、下发。期间开始收稿工作。以下发的《关于报送〈柳州年鉴(2020)〉稿件的通知》为准。\r\n   2.4—6月，完成《柳州年鉴（2020）》初稿编纂。以编辑修改的稿件为准。\r\n   3.7—9月，对《柳州年鉴（2020）》编纂完成的初稿进一步核补、修改；组织完成年鉴稿件审稿。以召开审稿会照片为准。\r\n   4.10—12月，根据审稿意见再行修改，报经出版社编审返回后核改至定稿出版。以出版社审稿意见及《柳州年鉴（2020）》样书为准。","2020-12-31",2,"柳州市地方志办公室","《柳州年鉴》200多个承编单位",null,null,2,0,"1.《地方志工作条例》（国务院颁布）\r\n2.《广西壮族自治区地方志工作办法》\r\n3.《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市贯彻落实〈全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）〉实施方案的通知》（柳政办〔2016〕52号）\r\n4.《柳州市地方志编纂委员会办公室2019年工作总结及2020年工作计划》《柳州市地方志编纂委员会办公室2020年工作要点》","钱玉洲","编纂科","陈莉莉","2619904/13977266986"]
[2,"81-10-4","单位常规性指标","宣传贯彻《广西壮族自治区地方志工作办法》","年度任务：\r\n1.依托会议、培训班或媒体等载体，在全市及地方志系统宣传、学习《广西壮族自治区地方志工作办法》（以下简称《工作办法》）不少于3次，做好该《工作办法》的贯彻落实。\r\n2.依据《工作办法》，跟进开展对部门志或行业志编纂工作指导不少于1部。\r\n3.依据《工作办法》编制、调整柳州市本行业、本部门权责清单和本部门三定方案，并争取解决涉及本办所需业务经费、人员等条件保障问题。\r\n关键步骤：\r\n1.提请市政府召开全市地方志工作会议，由分管副市长结合我市地方志年度工作部署，就贯彻落实《工作办法》提出面上要求。以会议图片和副市长讲话稿为准。\r\n2.4月1日《工作办法》实施后，举办专题培训不少于1期。\r\n3.在柳州地情网、公众号等媒体宣传《工作办法》，引带县区地方志工作机构作好宣传贯彻。\r\n4.依据《工作办法》编制《柳州市地方志市、县（区）二级权责清单规范化通用目录》《2020年柳州市地方志编纂委员会办公室权责清单》，编制、调整《柳州市地方志编纂委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》。以上报相关部门的文本及批复为准。\r\n5.依据《工作办法》，对市人大常委会等单位编纂部门（行业）志开展业务指导。以审稿邀请函、阅稿意见和相关图片为准。\r\n6. 依据《工作办法》，向市里争取解决涉及本办所需业务经费、人员等条件保障问题。","2020-12-31",0,{"$nulls":4},2,0,"1.《地方志工作条例》\r\n2.《广西壮族自治区地方志工作办法》\r\n3.《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市贯彻落实〈全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）〉实施方案的通知》（柳政办〔2016〕52号）\r\n4.《柳州市地方志编纂委员会办公室2020年工作要点》\r\n5.自治区关于做好《工作办法》宣传贯彻的相关文件","凌琳","综合科","黄志坚","2853890/13517721919"]
[3,"81-10-1","单位常规性指标","《柳州市志（1991—2005）》编纂出版","年度任务：\r\n以总纂为引领，聚合全办和办外之力，强化缺误补核，进一步规范体例，精准文句表述，完成《柳州市志（1991-2005）》30多个卷近300万字的终稿修订并提交出版。以《柳州市志（1991—2005）》终稿部分样稿和版号为准。\r\n关键步骤：\r\n1.以核补资料为重点，完成《柳州市志（1991—2005）》30多个卷近300万字志稿的分纂核改。以部分分纂核改稿样稿为准。\r\n2. 完成《柳州市志（1991—2005）》30多个卷近300万字志稿新一轮的统稿，并同步对全稿作统稿后的分纂修订。以部分总纂稿截图为准。\r\n3. 完成《柳州市志（1991—2005）》30多个卷近300万字的装帧设计。以《柳州市志（1991—2005）》部分装帧设计稿为准。\r\n4.完成《柳州市志（1991-2005）》终稿修订并提交出版。以《柳州市志（1991—2005）》终稿部分样稿和版号为准。","2020-12-31",2,"柳州市地方志办公室","《柳州市志（1991—2005）》近200多个承编单位",null,null,2,0,"1.国务院《地方志工作条例》《广西壮族自治区地方志工作办法》\r\n2.广西壮族自治区地方志编纂委员会《关于开展广西第二届三级地方志书编纂工作意见》\r\n3.《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市贯彻落实〈全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）〉实施方案的通知》（柳政办〔2016〕52号）\r\n4.《柳州市地方志编纂委员会办公室2019年工作总结及2020年工作计划》《柳州市地方志编纂委员会办公室2020年工作要点》","吕飞飞","编纂科","熊春云","2621069/13633092019"]
[4,"81-10-3","单位常规性指标","推动县区志鉴编修实现“两全目标”","年度任务：\r\n争取市政府适时召开工作推动会，督促县区地方志办每月汇报县区志鉴编修进展情况，汇总后向市政府汇报。适时通报进程，跟进督促指导。界定时限，报备预前。应需而动，随机下沉，强化实效，对症纠偏，全力推动审验后的五县一区（柳江区）在编6部县志稿修改定稿和提交出版。在上年10部县区综合年鉴完成编纂出版的基础上，继续巩固既有的成果，实现五县五区10部综合年鉴年内编纂出版。按照《全国地方志事业发展规划纲要（2015－2020年）》的规定，实现全面完成第二轮修志规划任务和市、县两级综合年鉴全覆盖（简称“两全目标”）的总体目标要求。以各县志鉴版号为准。\r\n\r\n关键步骤：\r\n（未能充分体现“督促”）\r\n1. 强化业务指导培训的针对性和有效性，对五县一区志鉴编修人员开展面对面的业务指导8次。利用电话交流和线上指导等方式，从篇目设置、志书体例、行文规范等方面，对县区志稿的审后修订进行实时指导。以业务培训、指导的文件、照片等为准。\r\n2. 以自治区方志办到柳开展志鉴编修“两全目标”攻坚调研为契机，对五县一区（柳江区）志鉴编修进行实地调研1次，帮助县区协调解决工作中遇到的困难和问题，并进行业务指导。以调研的文件、照片为准。\r\n3. 通过实地调研、培训与指导，督促县区在9月底前完成县志稿的审后修订，12月底前提交出版社。以各县志版号为准。\r\n4. 在上年10部县区综合年鉴完成编纂出版的基础上，继续巩固既有的成果，实现五县五区10部综合年鉴年内编纂出版。以各县区综合年鉴版号为准。","2020-12-31",2,"柳州市地方志办公室","各县区地方志办公室",null,null,2,0,"1. 国务院《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要（2015－2020年）》\r\n2. 《广西壮族自治区地方志工作办法》《广西壮族自治区三级地方志书审查验收办法》\r\n3. 《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市贯彻落实〈全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）〉实施方案的通知》（柳政办〔2016〕52号）\r\n5.《柳州市地方志编纂委员会办公室2019年工作总结及2020年工作计划》《柳州市地方志编纂委员会办公室2020年工作要点》","钱玉洲（年鉴）、吕飞飞（志书）","编纂科","熊春云","2621069/13633092019"]
[5,"81-10-6","单位常规性指标","编著出版地情书《消逝的景致》","年度任务：\r\n《消逝的景致》为本办与办外力量协作编著的柳州文献丛书。由陈铁生撰文、王培堃配图。全书分消逝的风情，消逝的建筑，消逝的物件，消逝的技艺4个方面描绘更新亭、破城门、炮台河、浮桥、五角星等熟悉的旧时景观。文字近10万字，图片80多幅。以读者喜闻乐见的文字和图片对柳州旧时景观进行记述，让当代人了解过往的景致。以样书为准。\r\n关键步骤：\r\n1.1—3月 采用延请办外力量协作编纂。以合同为准。\r\n2.3—5月编著者完成并提交文字稿件和插图初稿。成立专门的编辑班子，对书稿进行三轮校核，确保书稿质量。以部分文字稿件和插图稿、审稿意见为准。\r\n3.6—9月对全书进行排版、装帧设计、送出版社审核。以排版稿、出版社审稿意见为准\r\n4.10—12月对全书进行审定、出版。以样书为准。","2020-12-31",0,{"$nulls":4},2,0,"1.《地方志工作条例》\r\n2.《广西壮族自治区地方志工作办法》\r\n3.《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市贯彻落实〈全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）〉实施方案的通知》（柳政办〔2016〕52号）\r\n4.《柳州市地方志编纂委员会办公室2019年工作总结及2020年工作计划》《柳州市地方志编纂委员会办公室2020年工作要点》","凌琳","编纂科","陈莉莉","2619904/ 13977266986"]
[6,"81-10-7","单位常规性指标","整理（影印）出版《归方评点<史记>合笔》","年度任务：\r\n整理（影印）出版古籍《归方评点<史记>合笔》六卷。\r\n《史记》是中国文化史上的一部巨著，历代研读者不计其数。清代同治五年（1866年），著名文学家、柳州人王拯将归有光、方苞《史记》批读的内容整理为《归方评点史记合笔》六卷附一卷，并于同年十月刊行于广州。此书是《史记》研究史上的一件大事，也是广西名贤对中国文化的重要贡献。《归方评点史记合笔》为私家刊本，当时印数有限。出版之后，很快引起学界重视。光绪元年（1875年），四川总督吴棠重刻（望三益斋藏版），光绪二十七年（1901年）成都薛崇礼堂又将望三益斋本重印，这部著作因此成为当时文史专家以及书院学子阅读的要籍之一。因流传刻本极少见，为保存和传播柳州乡贤著述起见，今将《归方评点史记合笔》广州刻本编入“柳州乡贤著述影印丛刊”出版。全书影印出版。正文488页，另有前言目录约22页，总计510页。以《归方评点<史记>合笔》版号为准。\r\n关键步骤：\r\n1. 对古籍《归方评点<史记>合笔》六卷进行扫描电子化，并同步开展学术研究。以《归方评点<史记>合笔》扫描件为准。\r\n2. 整理（影印）出版。以《归方评点<史记>合笔》版号为准。","2020-12-31",0,{"$nulls":4},2,0,"1.《地方志工作条例》\r\n2.《广西壮族自治区地方志工作办法》\r\n3.《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市贯彻落实〈全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）〉实施方案的通知》（柳政办〔2016〕52号）\r\n4.《柳州市地方志编纂委员会办公室2019年工作总结及2020年工作计划》《柳州市地方志编纂委员会办公室2020年工作要点》","吕飞飞","编纂科","熊春云","2621069/ 13633092019"]
[7,"81-10-8","单位常规性指标","地情资料年报","年度任务：\r\n1.以年鉴资料报送为依托，收集200多个承编单位提供的年鉴原始稿件、单位审核后的盖章稿件、图片和电子文档按类目整理归档。以单位提供稿件照片为准。\r\n2.报纸期刊方面，收集2020年《柳州日报》《柳州晚报》《南国今报》报纸各2份，《广西日报》1份。以收集的书刊照片为准。\r\n3.收集到《今日柳州》《柳州论坛》《柳州市大事摘编》《柳州发展研究》《柳韵》《柳州社科》《柳州市人民政府公报》《柳州商贸》《柳州城市研究》等期刊9种。以收集的书刊照片为准。\r\n4.收集广西区内外各种志书、年鉴及地情资料书3类志鉴、地情资料书。以收集的书刊照片为准。\r\n5.依托龙城市民云平台、中国柳州门户网站、广西新闻网、柳州新闻网、政府公文交换系统等5个平台，收集志鉴资料。以收集到的资料照片为准。\r\n关键步骤：\r\n1.以年鉴资料报送为依托，收集200多家承编单位资料。\r\n2.收集2020年《柳州日报》《柳州晚报》《南国今报》《广西日报》报纸及《今日柳州》《柳州论坛》《柳州市大事摘编》《柳州发展研究》《柳韵》《柳州社科》《柳州市人民政府公报》《柳州城市研究》部分单位出版的刊物。\r\n3.依托龙城市民云平台和中国柳州门户网站，收集志鉴资料。","2020-12-31",0,{"$nulls":4},2,0,"1.《地方志工作条例》\r\n2.《广西壮族自治区地方志工作办法》\r\n    3.关于印发《广西壮族自治区地方志资料年报制度》等制度要求的通知桂志编发〔2018〕7号\r\n4.《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市贯彻落实〈全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）〉实施方案的通知》（柳政办〔2016〕52号）\r\n5. 《柳州市地方志编纂委员会办公室2019年工作总结及2020年工作计划》《柳州市地方志编纂委员会办公室2020年工作要点》","吕飞飞","编纂科","陈莉莉","2619904/13977266986"]
[8,"81-10-9","单位常规性指标","地方志业务培训与交流研讨","年度任务：\r\n组织开展市县（区）两级地方志综合业务培训研讨班1期。与外地地方志同行交流志鉴编修业务1—2次。不定期到五县及五区开展编纂业务培训和日常交流8次，进一步加强修志队伍建设。以下发的培训研讨通知、培训研讨照片为准。\r\n关键步骤：\r\n1. 举办本级地方志编纂业务培训班1期。以培训研讨班通知和照片为准。\r\n2 根据工作需要不定期深入县区、各承编单位，开展地方志业务培训与交流指导8次，帮助解决编纂过程中遇到的业务问题。 以业务培训和交流指导的照片为准。\r\n3.与外地地方志同行交流志鉴编修业务1—2次。以图片邀请函为准。","2020-12-31",0,{"$nulls":4},2,0,"1.《地方志工作条例》\r\n2.《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》\r\n3.《广西壮族自治区地方志工作办法》《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市贯彻落实〈全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）〉实施方案的通知》（柳政办〔2016〕52号）\r\n4.《柳州市地方志编纂委员会办公室2019年工作总结及2020年工作计划》《柳州市地方志编纂委员会办公室2020年工作要点》","吕飞飞","编纂科","陈莉莉","2619904/13977266986"]
[9,"81-10-5","单位常规性指标","地方志资源利用与服务","年度任务：\r\n1.按照《广西壮族自治区地方志工作办法》中“传承发展中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观”“促进经济社会发展”的要求，为柳州市脱贫攻坚、争创全国文明城市、新冠肺炎防控和其他中心工作服务，有针对性地为市委、市政府、相关部门和社会各界决策、建设、办理相关事宜提供各类地情资料、照片及咨询服务参考，做好地情信息挖掘，向社会各界捐赠本办编著书籍不少于600本。\r\n2.依托市内公共服务场所，开展社会公益讲座或者沙龙式文化交流活动1期，向公众推介本办编著成果及相关地情历史知识。新创建“方志柳州”微信公众服务号，推送柳州历史知识，每月不少于2条。加大方志数据库建设，推送《柳州年鉴》等地情资料电子文档供免费查询服务，使可查询地情史料增加300万字以上，拓宽公众读志用志的渠道和范围。结合全民阅读活动，开展方志成果进机关、进社区、进乡村等活动不少于2次。做好柳州地情网站维护，每月更新信息不少于5条。\r\n3.加强人才队伍建设，动员、组织和指导柳州市地方志系统工作人员完成5篇地方史志文论撰写并提交发表。\r\n4.完成《广西年鉴（2020）》《广西图鉴(2020)》《柳州市直属机关党建工作年鉴（2020）》等自治区、市级相关年鉴供稿任务，突出柳州地方特色和年度特色，展现柳州新变化、新成就和新亮点。\r\n关键步骤：\r\n1.按照《广西壮族自治区地方志工作办法》中“传承发展中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观”“促进经济社会发展”的要求，为柳州市脱贫攻坚、争创全国文明城市、新冠肺炎防控和其他中心工作服务，有针对性地为市委、市政府、相关部门和社会各界决策、建设、办理相关事宜提供各类地情资料、照片及咨询服务参考，做好地情信息挖掘，向社会各界捐赠本办编著书籍不少于600本。以图片、截图为准。\r\n2. 依托市内公共服务场所，举办沙龙式文化交流活动或者公益讲座1期，向公众推介本办编著成果及相关地情历史知识。新创建“方志柳州”微信公众服务号，推送柳州历史知识，每月不少于2条。加大方志数据库建设，推送《柳州年鉴》等地情资料电子文档供免费查询服务，使可查询地情史料增加300万字以上，拓宽公众读志用志的渠道和范围。做好柳州地情网站维护，每月更新信息不少于5条。助力柳州市经济、文化、社会等各项事业发展。以截图为准。\r\n3.制定《柳州市地方志编纂委员会办公室关于开展2020年全员阅读活动方案》，推进全民阅读活动安排落实。通过门户网站、微信工作群等，开设相关专栏，如推荐好书、柳州本土作家作品、基层百姓感人读书故事等，开展方志成果进机关、进社区、进乡村等活动，营造全民阅读的浓厚社会舆论氛围，加深群众对地方历史的了解，逐步实现地方志书走出书库、走向读者，推动爱国主义教育深入基层。\r\n4.动员、指导柳州市地方志系统工作人员结合工作实际积极开展理论研究。全年，对积极开展理论研究的修志人员，单位给予工作上的便利和支持。激励修志人员结合工作实践和修志经验，创新思路，积极撰写成文提交发表。以论文发表刊号及论文扫描或复印件为准。\r\n5.按市政府办要求，编写《广西年鉴（2020）》《广西图鉴(2020)》稿件，全面反映2019年柳州市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面情况及重点成就。根据内容，提供文稿5000字左右、相关图片不少于30张。完成《柳州市直属机关党建工作年鉴（2020）》本办党建工作相关条目的编写。","2020-12-31",0,{"$nulls":4},2,0,"1.《地方志工作条例》\r\n2.《广西壮族自治区地方志工作办法》\r\n3.《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市贯彻落实〈全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）〉实施方案的通知》（柳政办〔2016〕52号）\r\n4.《柳州市地方志编纂委员会办公室2020年工作要点》","凌琳","综合科","黄志坚","2853890/13517721919"]
[10,"81-10-10","单位常规性指标","完成年度扶贫工作任务","年度任务：\r\n1.办党组把脱贫攻坚列入本办重要议事日程，年初召开专题会议研究部署，结合单位实际制定年度计划。\r\n2.配合做好定点帮扶村的脱贫攻坚巩固，确保全村的58户201人不返贫，贫困发生率为0。\r\n3.结合单位实际和脱贫攻坚要求，做好对定点帮扶村的“一帮一联”工作，全员参与帮扶率保持在100%；组织帮扶干部进村入户帮扶，每季度不少于1次。加强本办帮扶干部“一户一册一卡”和相关扶贫政策的培训。\r\n4.做好派驻脱贫攻坚（乡村振兴）工作分队长监督管理，加强扶贫领域执纪问责及廉洁自律教育。要求每月向分管领导书面汇报工作不少于1次，每季度向办党组汇报工作1次。\r\n5. 落实脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员政治待遇，做好派驻人员的后勤服务，按规定报销驻村费用，安排年度体检1次，购买人身意外保险保额不低于20万元。做好春节前派驻工作队员走访慰问；从第二季度起，每季度安排对工作队员家属家访1 次。\r\n6.依据相关法规政策，根据派驻参与脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员的政治品行、工作能力和业绩表现，在职务（职级）晋升等方面对应采取激励举措。做好2016年以来脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员职务提拔、职级晋升和岗位晋级统计工作。\r\n关键步骤：\r\n1.2月，办党组召开专题会研究部署本年度脱贫攻坚工作，并结合实际制定年度扶贫工作计划。以会议记录、年度计划、图片为准。\r\n2.1-12月，按照市委、市政府要求，做好定点帮扶村的脱贫攻坚巩固。组织全体干部参与“一帮一联”工作，每季度到联系的贫困户家中开展入户调研、政策宣传和帮扶、慰问等不少于1次，平时保证电话联络不断，确保联系帮扶的9户贫困户不返贫。以APP截图、图片为准。\r\n3.按照市扶贫办统一部署，全年对全体干部进行脱产培训不少于2天，培训“一户一册一卡”及扶贫政策。以签到表、课件、照片等为准。\r\n4.1-12月，做好派驻人员的监督管理，加强扶贫领域执纪问责及党风廉洁教育，要求每月向分管领导书面汇报工作不少于1次，每季度向办党组汇报工作1次。\r\n5.落实脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员政治待遇，做好派驻人员的后勤服务，做好走访慰问工作，按规定报销驻村伙食补贴、交通补贴、生活补贴，年内安排体检1次，购买人身意外保险。按照市委组织中要求，做好派驻人员春节走访慰问。工作从第二季度起，每季度做好与派驻人员谈心谈话、走访慰问队员家属。并通过电话、微信、短信等方式保持经常性的联系沟通，梳理并建立家庭困难台账，帮助工作队员协调解决相应问题。以凭证、记录、图片为准。\r\n6.1-6月，依据相关法规政策，根据派驻参与脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员的政治品行、工作能力和业绩表现，在职务（职级）晋升等方面对应采取激励举措。6月和12月，做好2016年以来脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员职务提拔、职级晋升和岗位晋级统计工作。以任职批复、统计报表为准。","2020-12-31",0,{"$nulls":4},2,0,"1.《中共柳州市委办公室  柳州市人民政府办公室关于印发“十三五”时期市本级单位（第二批）定点帮扶贫困村及市内区县结对帮扶安排的通知》\r\n2.《柳州市扶贫开发领导小组2020年工作要点》\r\n3.《关于进一步落实脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员政治待遇等有关工作的通知》\r\n4.《进一步关爱激励脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员的若干措施》的通知\r\n5.《关于印发〈柳州市2019年度精准帮扶“一户一册一卡”工作实施方案》的通知〉》\r\n6.《关于春节前走访慰问广西脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员等相关工作的通知》","钱玉洲","综合科","黄志坚","2853890/13517721919"]