{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["市地志办"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"市地志办","index":0,"n_rows":9,"n_cols":18,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,12,1,12],[0,13,1,13],[0,14,1,14],[0,15,1,15],[0,16,1,16],[0,17,1,17]]}
["序号","指标代码","指标类型","指标名称","指标内容","完成时限","分工属性","牵头单位","协办单位","自治区任务","市委重点工作任务","市政府重点工作任务","是否单位年度计划：是0/否1","依据条款","分管领导","责任部门（科室）","责任部门科室负责人","联系电话"]
[{"$nulls":6},"单选并填代码：本级独办0/多级承办1/牵头2/协办3",null,null,"单选并填代码：纳入自治区对柳州市指标考核体系内的任务1/其他任务2","单选并填代码：十二届党代会第四次会议工作任务1/市委常务工作要点2/其他重点项目3","单选并填代码：市政府工作报告任务1/其他任务2"]
[1,"81-7-1","单位常规性指标","《柳州市志（1991—2005）》印制发行（创优创新指标）","年度任务：\r\n完成《柳州市志（1991-2005）》40多个卷题400多万字的出版审编稿最终核改并印制发行。以《柳州市志（1991—2005）》成书为准。\r\n关键步骤：\r\n1.完成《柳州市志（1991—2005）》40多个卷题400多万字出版审编稿核改和校对。核改和校对稿为准。\r\n2. 对《柳州市志（1991—2005）》40多个卷题的插图进行补充、调整，优化全稿版式设计。以部分排版稿为准\r\n3.完成《柳州市志（1991-2005）》（上、下册）印制发行。以《柳州市志（1991—2005）》成书为准。","2021-12-31","1",{"$nulls":4},"2","0","1.国务院《地方志工作条例》《广西壮族自治区地方志工作办法》\r\n2.广西壮族自治区地方志编纂委员会《关于开展广西第二届三级地方志书编纂工作意见》\r\n3.《广西壮族自治区第二届三级地方志书编纂计划》\r\n4.《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市贯彻落实〈全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）〉实施方案的通知》（柳政办〔2016〕52号）\r\n5.《柳州市地方志编纂委员会办公室2020年工作总结及2021年工作计划》","罗方贵","编纂科","熊春云","2621069、13633092019"]
[2,"81-7-2","单位常规性指标","《柳州年鉴（2021）》编纂出版","年度任务：\r\n1.完成《柳州年鉴（2021）》编纂出版。全书文字约160多万字，图片约200多张。除基本文字记述外，继续开辟卷前年度专题彩页，凸显年度特色及地域特色,对2020年度年柳州政治、经济、社会、文化、生态发展情况进行全面记述；不断提升民族团结进步创建工作水平，以《柳州年鉴》为载体，持续编辑展示民族风情的“柳州风物系列”专题彩页，强化年鉴编纂的连续性和可读性。以样书为准。\r\n2.收集《柳州年鉴（2022）》照片不少于200张。以收集到的图片为准。\r\n关键步骤：\r\n 1.1—3月，完成《柳州年鉴（2021）》编纂大纲编写、修订、下发。期间开始收稿、编辑工作。以下发的《关于报送〈柳州年鉴(2021)〉稿件的通知》为准。\r\n 2.4—6月，完成《柳州年鉴（2021）》初稿编纂。以编辑修改的稿件为准。\r\n 3.7—9月，对《柳州年鉴（2021）》编纂完成的初稿进一步核补、修改；组织完成年鉴稿件审稿。以召开审稿会照片为准。\r\n 4.10—12月，根据审稿意见再行修改，报经出版社编审返回后核改至定稿出版。以出版社审稿意见及《柳州年鉴（2021）》样书为准。","2021-12-31","2","柳州市地方志办公室","《柳州年鉴》200多个承编单位","2",null,"2","0","1.《地方志工作条例》（国务院颁布）\r\n2.《广西壮族自治区地方志工作办法》\r\n3.《柳州市地方志编纂委员会办公室2020年工作总结及2021年工作计划》","钱玉洲","编纂科","陈莉莉","2619904、13977266986"]
[3,"81-7-3","单位常规性指标","推动在编县志印制发行及县（区）综合年鉴持续编纂出版","继续推行志鉴编修“两全目标”攻坚工作进度通报制度和志稿预前备案机制，推动5部在编县志印制发行。持续推动10部县（区）综合年鉴实现年内编纂出版常态化。以5部县志书样、10部县（区）综合年鉴书样为准。\r\n关键步骤：\r\n1. 继续推行志鉴编修“两全目标”攻坚工作进度通报制度，并及时向市政府分管领导汇报，至5部在编县志全部印制发行为止。以通报文件为准。\r\n2. 继续推行志稿预前备案机制，对5部在编县志近500万字出版审编校订稿进行检核，把好质量关。以检核批注稿（意见）为准。\r\n3.强化业务指导培训的针对性和有效性，利用电话交流、线上指导、实地调研、培训等方式，对县志出版审编校订稿进行实时指导。年内，举办地方志业务培训班1期，培训市、县（区）地方志部门志鉴编修人员40多人。根据工作需要不定期到县（区）地方志部门开展业务交流指导3～4次，帮助解决编纂过程中遇到的业务问题。以业务培训、开展指导和交流的文件、照片等为准。\r\n4. 巩固10部县（区）综合年鉴当年编纂出版常态化成果，打造精品县（区）年鉴。以各县（区）综合年鉴成书为准。","2021-12-31","1",{"$nulls":4},"2","0","1. 国务院《地方志工作条例》\r\n2. 《广西壮族自治区地方志工作办法》《广西壮族自治区三级地方志书审查验收办法》\r\n3. 《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市贯彻落实〈全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）〉实施方案的通知》（柳政办〔2016〕52号）\r\n4.《柳州市地方志编纂委员会办公室2020年工作总结及2021年工作计划》","钱玉洲（年鉴）、吕飞飞（县志）","编纂科","熊春云","2621069、13633092019"]
[4,"81-7-4","单位常规性指标","整理（影印）《广西义隆庄档案辑存》","年度任务：\r\n《广西义隆庄档案辑存》将中国第二历史档案馆藏广西义隆庄档案进行整理和研究，内容涉及抗战时期广西义隆庄抢购、抢运食盐、黄胶、红矾、酒精等物资，开展物价调查，柳州各商界人士参与抢购物资之战等史实，以及民国时期柳州的商业档案。全书共收录档案40多件，其中30多件涉及义隆庄的档案长期未见披露，更无研究可言。整理者除对档案进行分类整理、研究外，还以提要形式对档案进行简介，便于读者了解抗战时期乃至民国时期柳州的地方历史。该书列入“柳州文献丛书”系列，影印出版。以《广西义隆庄档案辑存》成书为准。\r\n关键步骤：\r\n1.对40多件广西义隆庄和民国时期柳州的档案200多页进行扫描电子化，同步撰写4000多字的提要并开展学术研究。以扫描件、研究成果为准。\r\n2.整理（影印）出版。以成书为准。","2021-12-31","0",{"$nulls":4},"2","0","1.《地方志工作条例》\r\n2.《广西壮族自治区地方志工作办法》\r\n3.《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市贯彻落实〈全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）〉实施方案的通知》（柳政办〔2016〕52号）\r\n4.《柳州市地方志编纂委员会办公室2020年工作总结及2021年工作计划》","吕飞飞","编纂科","熊春云","2621069、13633092019"]
[5,"81-7-5","单位常规性指标","地方志资源利用与服务","年度任务：\r\n1.有针对性地为市委、市政府、相关部门和社会各界决策、建设、办理相关事宜提供各类地情资料、照片及咨询服务参考，做好地情信息挖掘，向社会各界捐赠地情资料书不少于600本。\r\n2.开展地情文献及历史信息推介、宣讲活动不少于2期，向民众普及柳州地方历史、地方党史和地方风情。\r\n3.平均每月推送信息不少于5条。 \r\n4.开展“方志成果进基层”活动不少于2次。\r\n5.完成《广西年鉴（2021）》《广西图鉴(2021)》《柳州执政纪实》等供稿任务，提供相关图片、文稿。\r\n关键步骤：\r\n1. 按照《广西壮族自治区地方志工作办法》中“传承发展中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观”“促进经济社会发展”的要求，为庆祝建党100周年、脱贫攻坚与乡村振兴有力衔接、柳州市争创全国文明城市、新冠肺炎防控和其他中心工作服务，有针对性地为市委、市政府、相关部门和社会各界决策、建设、办理相关事宜提供各类地情资料、照片及咨询服务参考，做好地情信息挖掘，向社会各界捐赠地情资料书不少于600本。以图片、截图为准。\r\n2.结合庆祝建党100周年，利用共建社区、定点帮扶村和其他公共服务场所，把历年编纂的地方志成果向社会推介，开展地情推介、宣讲活动不少于2期，向民众普及柳州历史、地方党史和地方风情，拓宽公众读志用志的渠道和范围。利用“方志柳州”微信公众服务号和柳州地情网推送信息，平均每月不少于5条，助力柳州市经济、文化、社会等各项事业发展。\r\n3.制定 “方志成果进基层”活动方案，大力开展全民阅读宣传工作，通过门户网站、微信工作群等，开设相关专栏，如推荐好书、柳州本土作家作品、基层百姓感人读书故事等，开展方志成果进机关、进社区、进乡区等活动，营造全民阅读的浓厚社会舆论氛围，加深群众对地方历史的了解，逐步实现地方志书走出书库、走向读者，推动爱国主义教育深入基层。\r\n4.按市政府办要求，编写《广西年鉴（2021）》《广西图鉴(2021)》稿件，提供2020年柳州市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面情况及重点成就，突出柳州地方特色和年度特色，展现柳州新变化、新成就。","2021-12-31","0",{"$nulls":4},"2","0","1.《地方志工作条例》\r\n2.《广西壮族自治区地方志工作办法》\r\n3.《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市贯彻落实〈全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）〉实施方案的通知》（柳政办〔2016〕52号）\r\n4.《柳州市地方志编纂委员会办公室2020年工作总结及2021年工作计划》","钱玉洲","综合科","黎静","2823183、13517721919"]
[6,"81-7-6","单位常规性指标","筹划三轮志书编修，做好地方志事业十四五规划","年度任务：\r\n 1.全面、深刻地对第一轮、第二轮志书编修进行总结，在此基础上，为第三轮志书编修打下理论与实践基础。按照国家和自治区的统一部署，结合本市实情，拟订第三轮修志工作方案。\r\n 2.开展第三轮修志资料长编收集工作，完成2016—2020年资料长编，约500万字的资料收集。\r\n 3.持续开展资料年报工作，完善市、县（区）地方志资料年报体系。做好修志资料妥善保管和有效利用，为即将启动第三轮志书编修夯实志书编纂资料基础。\r\n关键步骤：\r\n1. 在完成第二轮出版发行后，及时组织策划和人员调配，从志书本体的篇目设置、资料搜集、文稿撰写和体例规范、成稿质量等问题切入，全面而深刻地总结第一轮、第二轮修志工作的经验和教训。\r\n2.择选先期出版志书的县（区）示范带动新一轮修志工作开展。\r\n3.借助于学术交流等形式，强化对修志队伍的业务培训，为新一轮修志打好人才基础。\r\n4.拟定第三轮市志资料长编大纲，以综合年鉴为基础，收集整理2016—2020年资料约500万字第三轮修志资料。\r\n5.依托《柳州年鉴》各供稿单位、新闻媒体等平台，为即将启动第三轮志书编修夯实志书编纂资料基础。","2021-12-31","0",{"$nulls":4},"2","0","1.《地方志工作条例》\r\n2.《广西壮族自治区地方志工作办法》\r\n3.关于印发《广西壮族自治区地方志资料年报制度》等制度要求的通知桂志编发〔2018〕7号","罗方贵","编纂科","陈莉莉","2619904、13977266986"]
[7,"81-7-7","单位常规性指标","地方志业务培训与交流研讨","年年度任务：\r\n组织开展市县（区）两级地方志综合业务培训研讨班1期。与外地地方志同行交流志鉴编修业务1次。不定期到五县及五区开展编纂业务培训和日常交流，进一步加强志鉴队伍建设。以下发的培训研讨通知、培训研讨照片为准。\r\n关键步骤：\r\n1. 举办本级地方志编纂业务培训班1期，拟邀请出版社资深编审就志鉴出版环节业务，对市、县两级地方志部门志鉴编修人员40多人进行培训。以培训研讨班通知和照片为准。\r\n2 根据工作需要不定期到县（区）地方志部门、年鉴各承编单位，开展地方志业务培训与交流指导2—3次，帮助解决编纂过程中遇到的业务问题。以业务培训和交流指导的照片为准。\r\n3.与外地地方志同行交流志鉴编修业务1次。以接待公函或交流的照片、记录等为准。\r\n4.举办两级方志机构学术交流活动1次。以交流活动通知、照片为准。","2021-12-31","0",{"$nulls":4},"2","0","1.《地方志工作条例》（国务院颁布）\r\n2.《广西壮族自治区地方志工作办法》\r\n3.《柳州市地方志编纂委员会办公室2020年工作总结及2021年工作计划》","吕飞飞","编纂科","陈莉莉","2619904、13977266986"]